## Sheet1
Start Date | End Date | Description | Duration(days)
2021-10-03 | 2021-10-30 | Research Phase | 27
2021-10-31 | 2021-11-20 | Design GUI | 20
2021-11-22 | 1931-12-01 | Design Code | 9
2021-12-02 | 2021-12-25 | Phase 1 Coding | 23
2021-12-27 | 2022-01-21 | Phase 2 Coding | 25
2022-01-24 | 2022-02-21 | Phase 3 Coding | 28
2022-02-27 | 2022-03-05 | Testing Phase | 6
2022-03-07 | 2022-03-15 | Fix Phase | 8